**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования**

**Дом детского творчества «Каравелла»**

**Творческо-познавательный проект,**

**посвященный 75-летию**

**Победы в Великой Отечественной войне**

 **«Памяти и славы победителей верны!**»

**Руководитель: директор Бычкова М.Н.**

**Инициативная группа: методист Кошелева В.В.**

**педагог-организатор Романова М.В.**

**2020 г**

**п. Октябрьский г.о.г. Бор**

**Нижегородская область**

В плане воспитательной работы учреждении традиционно присутствуют мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Победы.

 В юбилейный год 75-летней годовщины со дня Победы Советского народа над фашизмом педагогическим коллективом и Советом учреждения было решено разработать и осуществить творческо-познавательный проект «Памяти и славы победителей верны!», который позволит дополнить и расширить знания обучающихся объединений учреждения по истории ВОВ; ознакомить с основными событиями, героями-земляками - участниками Великой Отечественной войны, вкладом России в победу над фашизмом, объединить деятельность учреждений образования п. Октябрьский, семьи, общественности в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения через организацию совместной социокультурной и трудовой деятельности.

**Направленность**: гражданско-патриотическая.

**Вид проекта**: творческо-познавательный, социально-значимый.

**Сроки проекта**: январь - май 2020 г.

**Инициативная группа проекта**: директор МБУ ДО ДДТ «Каравелла» Бычкова М.Н., методист Кошелева В.В., педагог-организатор Романова М.В.

**Участники проекта**: обучающиеся, родители, педагоги МБУ ДО ДДТ «Каравелла», **Партнеры проекта**: МБОУ Октябрьская СШ, МАДОУ Детский сад комбинированного вида «Ивушка», МАУК «Борские библиотеки г.о.г. Бор Нижегородской области (Октябрьская библиотека № 1)», МАУК «ДК-музей п. Октябрьский», общественные организации г.о.г. Бор и п. Октябрьский, территориальный отдел администрации городского округа г. Бор в п. Октябрьский.

**География проекта:**

Данный проект реализуется на территории п. Октябрьский г.о. г. Бор Нижегородской области.

**Информация о проекте:** на сайте учреждения <https://ddtkarawella.siteedu.ru> и в группе ДДТ Каравелла «ВКонтакте».

**Виды деятельности:** познавательно-исследовательская, поисковая, творческая, игровая, коммуникативная, изобразительная, физическая.

**Актуальность проекта**:

В 2020 году исполняется знаменательная дата – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Память о Великой Отечественной войне, ставшей для нашего поколения уже далекой историей, – это не только хроника, летопись и дневники, это еѐ исторические уроки, вобравшие в себя социальный опыт прошлого и устремление в настоящее и будущее.

 Все дальше вглубь истории уходят события, связанные с Великой Отечественной войной. Передать эстафету памяти, показать величие и самоотверженность подвига советских людей, завоевавших Победу – одна из задач гражданско-патриотического воспитания.

 Особенности реализации политики в области патриотического воспитания заключаются в том, что Россия находится в состоянии, когда одни ценности, являющиеся базовыми для многих поколений, частично утратили актуальность, а новые находятся в процессе формирования.

Проведя исследование вформе бесед, анкетирования, опроса на сайте учреждения детей в возрасте 10-15 лет и их родителей, обнаружили, что у поколения, живущего 75 лет без войны, стирается память о Великой битве Советского народа. Самостоятельно историю Великой Отечественной войны изучают от 30 до 45 % детей и взрослых. Половина опрошенных смотрят фильмы о войне изредка, около 40 % детей и 10% взрослых не посещали мемориальные комплексы, связанные с историей Великой Отечественной войны. Только 20 % детей правильно ответили на вопрос, кто водрузил Знамя Победы над Рейхстагом, но то, что это были два человека (согласно официальной версии), Егоров М.А. и Кантария М.В., не ответили ни взрослые , ни дети. Печален и тот факт, что об акции «Бессмертный полк» 15 % детей вообще ничего не слышали, а 30 % взрослых не участвовали. Хотя большинство детей и родителей правильно называют сроки войны, кто был Верховным Главнокомандующим, знакомы с историей участия родственников в Великой Отечественной войне, есть и такие, кто в числе противников Советского Союза называют Англию, США, фашистскую Италию и т.п.

Обнадеживающим является тот факт, что все взрослые и половина детей посещают мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне. Для большинства, опрошенных День Победы 9 мая ассоциируется с Великом подвигом народа и Великой скорбью, радостью и печалью, чувством гордости и поводом вспомнить родных и близких, участников войны и тружеников тыла, поздравить ветеранов ВОВ. Концерты, салют и «солдатская каша» не являются главной составляющей празднования, но приветствуются респондентами. Уверенность, что чувство патриотизма живо в нашем народе, указывает тот факт, что никто не ассоциирует 9 мая с «дополнительным выходным днем». Для многих и ребят, и взрослых, Великая Отечественна война не какое-то далекое прошлое, не представляющее интереса , а это – великий подвиг России, преемницы Советского Союза, гордость за свой народ , уважение к ныне живущим ветеранам и участникам войны.

Переживая сложные  процессы социально-экономических преобразований в образовании и воспитании подрастающего поколения, наблюдается острый дефицит ценностного содержания патриотизма, идей гражданской солидарности.

В преддверии празднования 75-летия Великой Победы появилась идея о создании проекта «Памяти и славы победителей верны!». В рамках проекта предполагается организация просветительской, исследовательской, творческой, поисковой деятельности среди детей и подростков, обучающихся МБУ ДО ДДТ «Каравелла» с привлечением родителей и общественности.

**Цель проекта:**

**-Формирование чувства патриотизма, привитие основных ценностей гражданственности через организацию мероприятий, посвященных 75-годовщине Победы в ВОВ.**

**Задачи проекта:**

* **-**– дополнить и расширить знаний обучающихся объединений учреждения по истории ВОВ; ознакомить с основными событиями, героями-земляками - участниками Великой Отечественной войны, вкладом России в победу над фашизмом;
* – вовлекать обучающихся, педагогов, родителей, социальных партнеров МБУ ДО ДДТ «Каравелла», общественность в подготовку мероприятий, приуроченных к празднованию 75-летия Великой Победы;
* – объединить деятельность учреждений образования п. Октябрьский, семьи, общественности в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения;
* – формировать у подрастающего поколения патриотические и гражданские чувства: гордость и ответственность за судьбу страны, готовность к служению Отечеству и его защите, выполнение гражданского долга;
* – способствовать формированию общих интересов в семьях путем привлечения детей и родителей к совместному участию в мероприятиях патриотической направленности;
* – способствовать развитию творческих, интеллектуальных способностей, коммуникативной культуры обучающихся;
* - формировать навыки трудовой и самостоятельной деятельности.

**Формы реализации проекта:**

* Информационно-публицистическая деятельность (выпуск газет, участие в тематических конкурсах, освещение хода мероприятий проекта в сети Интернет, в группе «ВКонтакте»);
* Исследовательская деятельность (экскурсии – исследования, посещение библиотек, встречи с ветеранами ВОВ и тружениками тыла);
* Информационно-познавательная деятельность (беседы; составление рассказов просмотр презентаций и видео роликов о войне, знакомство с картинами и историей их создания, посвященными ВОВ; мини-выставки рисунков обучающихся учреждения, посвященные военной тематике) ;
* Концертная и творческая деятельность (конкурсы и концертные программы);
* Спортивные мероприятия (соревнования, посвященные 75-летю Победы);
* Трудовая волонтерская деятельность;
* Игровая деятельность (для младших школьников и дошкольников).

**Ожидаемый результат по проекту:** Вмероприятиях проектадолжно принять участие не менее 80% обучающихся МБУ ДО ДДТ «Каравелла», их родителей и 90 % педагогов

Обучающиеся совместно с педагогами и родителями будут активными участниками мероприятий, организуемых учреждением и сетевыми партнерами, расширят знания по истории ВОВ, будут испытывать чувство гордости за страну и народ, победивший фашизм, и желание быть сопричастными к подвигу предков.

**Продукт проектной деятельности:**

* Использование полученных знаний, умений, навыков в самостоятельной деятельности и в жизненных ситуациях.
* Мероприятия проводимые в объединениях
* Реализация данного проекта предполагает обновление методических материалов, мультимедийными продуктами, посвященными 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
* Концертная программа, посвященная 75-летию Великой Победы в «ДК-музее п. Октябрьский» объединит усилия по подготовке и проведению празднования Дня Победы в поселке Октябрьский обучающихся, родителей, педагогов.
* Печатная продукция: газета, постеры станут информационным полем о 75-годовщине Великой Отечественной войне , для жителей поселка Октябрьский.
* Ухоженный и озелененный сквер Победы около обновленного обелиска появится в п. Октябрьский.

**Этапы и механизмы реализации проекта:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этапы реализации | Сроки | Цели и задачи этапа | Ожидаемый результат |
| I этап – подготовительный |  | Цель: Создание условий для подготовки и разработки проектаЗадачи:Провести анкетирование обучающихся, родителей и педагогов о необходимости создания проектаСформировать рабочую группу проектаОбеспечить теоретическую подготовку, сбор материала, документальное оформление проектаИнформировать о разработке и начале проекта Провести координационный совет с участниками проекта | Анализ анкетСоздание рабочей группы проектаСбор информации и составление плана проведения мероприятийРазмещение информации на сайте учреждения |
| II этап- основной |  | Цель: создание условий для участия наибольшего количества обучающихся и родителей, жителей поселка Октябрьский в мероприятиях проектаЗадачи:Обеспечить подготовку и проведение мероприятий проектаОбеспечить информационное освещение проектаПривлечь к проведению мероприятий и конкурсов максимальное количество участниковОбеспечить слаженное взаимодействие всех участников проекта | Проведение всех, различных по форме, запланированных мероприятий проектаАктивное участие обучающихся, родителей, педагогов, сетевых партнеров, жителей поселка п проекте |
| III этап–заключительный |  | Цель: обобщение и анализ деятельности, организованной в ходе проекта |  |

**План реализации проекта**

**I этап – подготовительный**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Участники | Краткое описание мероприятия  | Ответственный за реализацию  | Сроки проведения |
| I этап. Подготовительный  |
| 1. | Рабочая группа (разработка проекта) | Педагоги | Теоретическая подготовка, сбор материала, документальное оформление  | Кошелева В.В. | Январь 2020 |
| 2. | Сбор информации | директор,методист, педагог-организатор | Разработка проекта и плана мероприятий по подготовке к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сбор информации, контакты сетевыми партнерами и организациями участниками проекта |  |  |
| 3. | Информирование о старте проекта  | Педагоги и родители, общественность, жители п. Октябрьский | Объявление о начале проекта на методическом совещании.  | Кошелева В.В. | Январь 2020 |
| Информирование родителей через группу ВК и сайт МБУ ДО ДДТ «Каравелла», создание вкладки проекта на сайте учреждения | Шевякова Ю.В. | февраль |
| Директор МБУ ДО ДДТ «Каравелла», ответственные в учреждениях, реализующих данный проект | Координационный совет организаторов проекта  | Бычкова М.Н. | февраль |

**II этап - основной**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Участники | Краткое описание мероприятия  | Ответственный за реализацию  | Сроки проведения |
| II этап. Основной. |
| 1. | Выставка рисунков «Наша армия сильна!» | обучающиеся объединений«Этюд», «Юный художник» | выставка рисунков, о славном боевом пути Советской и Российской армии, о Победе над фашизмом | Семкина Ж.В. | февраль |
| 2. | Познавательная презентация «Они сражались за Родину» | обучающиеся объединения «Дошколенок» | Ознакомительная беседа об основных значимых моментах Великой Отечественной войны | Мигунова Е.В. |  |
| 3. | Концертная программа «Герои живут рядом» | «Лицедеи», «Созвездие», «Камертон» | Концертная программа, посвященная Дню Защитника Отечества  | Романова М.В. | 28 февраля |
| 4. | Выпуск газеты «Вестник «Каравеллы» | обучающиеся объединения «Издательское дело и журналистика», ДДТ, родители | Газета к 23 февраля, о том как служили и служат в Российской Армии | Денисова А.С. | к 23 февраля |
| 5. | Участие в конкурсах разного уровня  | обучающиеся объединения«Издательское дело и журналистика», «Мой край», Юный художник» | * Подготовка обучающихся для участия в конкурсах
* -Областной конкурс «Поле русской славы»
 | Денисова А.С. | до 15.03 |
| -Областной конкурс «Нижний Новгород – город трудовой доблести» | Семкина Ж.В.Денисова А.С. | март |
| районная краеведческая олимпиада «Память сильнее времени» | Югин Ю.М. | февраль |
| Областной интеллектуально-творческий конкурс «Нижегородский край – кузница Победы» | Югин Ю.М. | До 9 мая  |
| 6. | Посещение музеев, выставок | обучающиеся объединения«Издательское дело и журналистика», «Мой край» | Посещение выставки, посвященной ВОВ в краеведческом музее МОУ СШ № 4  | Югин Ю.М. | февраль |
| Посещение музея боевой техники под открытым небом в г.Бор | Денисова А.С.Югин Ю.М. | март |
| Посещение «Зала боевой Славы» краеведческого музея в г. Бор  | Денисова А.С.Югин Ю.М | май |
| 7. | Встречи с ветеранами ВОВ и тружениками тыла | Обучающиеся, педагоги МБУ ДО ДДТ «Каравелла» | Творческая встреча с ветераном войны М.С. Чебонян | Югин Ю.М | апрель |
| Встреча с тружениками тыла п. Октябрьский  | Югин Ю.М. | май |
| 8. | Беседа-игра «Держава армией сильна» | обучающиеся объединения«Музыкальная студия «Звуки музыки» | Игровая программа для школьников среднего звена о музыкальных произведениях, посвященных Победе и Российской армии | Копейкина Ю.С. | 19.03 |
| 9. | Музыкальная викторина «Песни военных лет» | обучающиеся объединения «Музыкальная студия «Звуки музыки» | Музыкальная викторина для школьников среднего звена на знакомство с песнями военных лет и посвященных Победе Советского народа | Копейкина Ю.С. | 11.03 |
| 10. | Интерактивная беседа-презентация «Вторая мировая война» | обучающиеся объединения «Занимательный английский» | Информационно-познавательная программа для обучающихся  | Крепышева О.А. | март |
| 11. | Литературная композиция «Память сердца» | обучающиеся и родители объединения «Дошколенок» | творческая программа с участием обучающихся старшего дошкольного возраста для родителей объединения «Дошколенок» | Мигунова Е.В. | март |
| 12. | Тематическое занятие «О войне» | обучающиеся объединения «Почемучки» | Беседа-рассуждение с детьми понятия «война», «боевые | Копейкина Ю.С. | 16.03 |
| 13. | Благоустройство территории сквера вокруг обелиска в п. Октябрьский | обучающиеся объединений «Атлет», Лицедеи», «Твой стиль», «Стрит Денс» | Помощь в благоустройстве сквера, посадка цветов и деревьев у обелиска поселка Октябрьский обучающимися старшего и среднего школьного возраста | Кошелева В.В. | март-апрель-май |
| 14. | Конкурс чтецов на английском языке «Victory day»  | обучающиеся и родители объединения «Занимательный английский» | Учрежденческий конкурс стихов на английском языке с дублированием на русском языке и презентацией, посвященные Великой Отечественной войне и Победе | Крепышева О.А. | апрель |
| 15. | Конкурсная программа «Стихи и песни, с которыми мы победили» | обучающиеся объединений«Дошколенок», «Лицедеи», родители, педагоги | Концертно-конкурсная программа обучающихся дошкольного и среднего школьного возраста, посвященная 75-летию празднования Победы | Романова М.В.Мигунова Е.В. | апрель |
| 16. | Видеокруиз «Есть мужество доступное немногим» | «Музыкальная студия «Звуки музыки» | Нарезки из фильмов о ВОВ и викторина по фильмам | Копейкина Ю.С. |  |
| 17. | Турнир по силовому многоборью «Памяти верны» | обучающиеся объединений «Атлет», СДЮШОР по греко-римской борьбе, учащиеся Октябрьской СШ, студенты БГК | Проведение турнира по тяжелой атлетике среди подростков и молодежи учреждений поселка Октябрьский | Сандуляк В.В. | апрель |
| 18. | Выпуск газеты «Вестник «Каравеллы», посвященной 75-летию Победы в ВОВ | обучающиеся объединения «Издательское дело и журналистика», ДДТ, родители, жители поселка Октябрьский | Подготовка, выпуск газеты «Вестник «Каравеллы», посвященной 75-летию Победы в ВОВ, и распространение её среди жителей п. Октябрьский | Денисова А.С. | апрель- май |
| 19. | Фотовыставка коллажей и фотографий «Бессмертный полк» | обучающиеся и родители объединения «Издательское дело и журналистика» | Сбор фотографий, фотоколлажей и оформление выставки обучающимися, педагогами и родителями о участниках ВОВ и тружениках тыла | Денисова А.С. | апрель |
| 20. | Конкурс презентаций «Вклад моей семьи в Победу» | обучающиеся и родители, педагоги ДДТ «Каравелла»  | Презентации о боевых и трудовых путях родных и близких, участниках ВОВ и тружениках тыла | Кошелева В.В. | апрель |
| 21. | Квест-игра «Вперед, к победе!» | обучающиеся и родители объединения Музыкальная студия звуки музыки» | Игровая деятельность с различными формами заданий по военно-патриотическому направлению | Копейкина Ю.С. | 29.04 |
| 22. | Беседа «Одежда периода Великой Отечественной войны» | обучающиеся объединения«Твой стиль» | Презентация о видах форменной одежды в войсках в период с 1941-1945 годы | Кошелева В.В. | апрель |
| 23. | Творческая мастерская «спасибо за Победу» | обучающиеся объединения«Почемучки» | Изготовление поделок-подарков к празднику 9 мая дошкольниками среднего звена | Мигунова Е.В. | май |
| 24. | Интерактивная беседа «Боевая слава героев» | обучающиеся объединения«Дошколенок» | Беседа с просмотром роликов, презентаций , иллюстративного материала. | Мигунова Е.В. | май |
| 25. | * Разработка и изготовление мотиваторов и флаеров
 | обучающиеся объединения «Издательское дело и журналистика» | Разработка макетов и заказ мотиваторов и флаеров в типографии, раздача флаеров и открыток в День Победы жителям п. Октябрьский | * Денисова А.С.
 | до 06.05 |
| 26. | * Фотозона «75 лет Победы»
 | обучающиеся и педагоги МБУ ДО ДДТ «Каравелла», сотрудники ДК-музея п. Октябрьский | Помощь в подготовке предметов и оформлении фотозоны в ДК-музее п. Октябрьский  | * Бурыкина Т.В., Семкина Ж.В.
 | к 09.05.2020 |
| 27. | * Костюмы для концертной театрализованной программы
 | обучающиеся объединения «Твой стиль» | Изготовление костюмов для концертной театрализованной программы «Листая страницы памяти» | * Кошелева В.В.
 | до 08.05 |
| 28. | * Концертная театрализованная программа «Листая страницы памяти»
 | обучающиеся объединения «Лицедеи», «Созвездие», «Капельки», обучающиеся и родители, педагоги ДДТ «Каравелла», сотрудники ДК-музея п. Октябрьский, жители поселка Октябрьский | Подготовка, организация и проведение театрализованного представления «Листая страницы памяти», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне | * Романова М.В.,
 | 09.05.2020 |
| 29. | * Экскурсии-исследования
 | Обучающиеся объединения «Мой край» | Поисковыя деятельность по определению места формирования воинской части в годы ВОВ в районе тубдиспансера | * Югин Ю.М.
 | март |
| Поисковыя деятельность по определению места нахождения противотанкового рва в годы ВОВ в районе Стеклозавода | * Югин Ю.М.
 | апрель |
| Поисковыя деятельность по определению местарасположения зениток в районе Борского железнодорожного моста | * Югин Ю.М.
 | начало мая |
| 30. | * Публикации в районной газете «Бор сегодня»
 | Обучающиеся объединения «Мой край»,  | Публикация об итогах поисково-исседовательской деятельности  | * Югин Ю.М.
 | май |
| обучающиеся объединения «Издательское дело и журналистика» | Публикация о ходе и итогах проведения проекта | * Денисова А.С.
 | май |

**III этап - заключительный**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Участники | Краткое описание мероприятия  | Ответственный за реализацию  | Сроки проведения |
| IIIэтап. заключительный |
| 1. | Педагогический совет | Педагогический коллектив и Совет учреждения  | Анализ полученных результатов реализации проекта в соответствии с поставленной целью и ожидаемыми результатами | Кошелева В.В. | 15 мая |
| 2. | Информация об итогах проекта  | Педагоги, обучающиеся, родители, обучающиеся объединения «Издательское дело и журналистика» | освещение проводимых мероприятий и проекта в целом на сайте учреждения, в газете «Вестник «Каравеллы» |  ДенисоваА.С. | май |
| 3. | Совещание в территориальном отделе администрации г.о.г. Бор в п. Октябрьский  | Директор МБУ ДО ДДТ «Каравелла», ответственные в учреждениях, реализующих данный проект | Координационный совет по итогам проведения проекта | Бычкова М.Н. | май |

 **Методы оценки результатов**

Оценка результативности проекта осуществляется на основании следующих показателей:

- устный опрос общественного мнения участников проекта и жителей поселка Октябрьский;

- письменные отзывы участников проекта;

- фото- и видеоотчеты о проведенных мероприятиях проекта;

- результаты участия в конкурсах различного уровня по тематике проекта;

- результаты практической и исследовательской деятельности;

-разработка анкеты по итогам проекта и размещение на сайте учреждения и странице «ВКонтакте».

**План дальнейшего развития проекта**

После окончания проекта предполагается:

1.Продолжить сбор информационных материалов и исследовательскую деятельность

2. Разработать проект оформления «Стены памяти» в МБУ ДО ДДТ «Каравелла»

3. Подготовить и провести ряд бесед, обучающимися объединений «Издательское дело и журналистика», «Мой край» и другими, в МБОУ Октябрьской СШ.

4. Продолжить данную работу в Лагере с дневным пребыванием детей при учреждении

5. Продолжить участие в конкурсах различного уровня, посвященных Победе Советского народа в Великой Отечественной войне.

**Адреса и контактные телефоны организаторов проекта:**

606480 Нижегородская область, городской округ город Бор, поселок Октябрьский, ул. Молодежная, д. 4, МБУ ДО ДДТ «Каравелла» ,

эл. почта – ddt.karawella@yandex.ru?

Телефон рабочий 88315949406

Директор М.Н. Бычкова – 89601639947

Методист В.В. Кошелева – 89040663037

Педагог-организатор М.В. Романова - 89991367656